## Sheet1
|  | 2017-10-01 | [29 empty] | 2017-11-01
|  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T
All | Task Name | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Analysis | bar: 2017-10-01 M 2 to 2017-10-01 M 9
Meet with client (pitch) | bar: 2017-10-01 M 2
Create storyboard | bar: 2017-10-01 M 2
Create user stories | bar: 2017-10-01 M 2 to 2017-10-01 S 8
Functional & non-functional requirements | bar: 2017-10-01 M 2 to 2017-10-01 S 8
Finalise game requirements | bar: 2017-10-01 M 9
Analysis complete | bar: 2017-10-01 M 9
2. Design | bar: 2017-10-01 M 9 to 2017-10-01 T 17
Find assets and agree on what we'll use | bar: 2017-10-01 M 9 to 2017-10-01 T 10
Design database | bar: 2017-10-01 M 9 to 2017-10-01 T 10
Flowchart/ software design | bar: 2017-10-01 M 9 to 2017-10-01 T 10
Graphics for presentation (GUI, avatars etc.) | bar: 2017-10-01 T 10 to 2017-10-01 W 11
Game Design Document (GDD) | bar: 2017-10-01 T 10 to 2017-10-01 W 11
Create powerpoint for concept pitch | bar: 2017-10-01 W 11
Concept pitch practice run | bar: 2017-10-01 W 11 to 2017-10-01 S 15
Concept pitch dry run | bar: 2017-10-01 M 16
Concept pitch | bar: 2017-10-01 T 17
Design complete | bar: 2017-10-01 T 17
3. Development | bar: 2017-10-01 M 9 to 2017-11-01 F 3
Develop prototype version (including testing) | bar: 2017-10-01 M 9 to 2017-10-01 M 16
Develop efficient version (including testing) | bar: 2017-10-01 T 17 to 2017-10-01 S 29
Develop aesthetic version (including testing) | bar: 2017-10-01 T 17 to 2017-11-01 F 3
Team review | bar: 2017-10-01 M 16; 2017-10-01 M 23; 2017-10-01 M 30
Review with ZSL (testing) | bar: 2017-10-01 M 30
Development complete | bar: 2017-11-01 F 3
4. Testing | bar: 2017-10-01 M 30 to 2017-11-01 T 7
Perform system testing | bar: 2017-10-01 M 30; 2017-11-01 S 4
Document issues found | bar: 2017-11-01 S 4
Correct issues and finalise product | bar: 2017-11-01 S 5 to 2017-11-01 M 6
Testing complete (project deadline) | bar: 2017-11-01 T 7